


**Concevoir son forum ouvert**



**Fiche technique :**

**Carte d’identité du forum ouvert**

La carte d’identité du projet permet au pilote de la démarche de disposer de l’ensemble des éléments clefs sur la démarche. Elle est un **outil de pilotage et facilite ainsi les échanges et les validations du comité d’organisation et de pilotage**.

La carte d’identité se remplit une première fois à partir des éléments de cadrage de la démarche, dès la décision prise. **Puis elle est réactualisée au fur et à mesure** de l’avancement du travail préparatoire de conception et d’organisation du forum ouvert par le pilote.

|  |  |
| --- | --- |
| Contexte | Le contexte indique l’origine de la demande du forum ouvert et son environnement (démarche de concertation, de développement durable…) |
| Objectif(s) | Les objectifs que se fixe la collectivité dans le cadre du forum ouvert. Ils sont travaillés à la fois par le groupe de pilotage et en comité d’organisation et de suivi. Ils sont précisément écrits et soumis à validation. |
| Cibles | Précise la nature des participants souhaités et facilite la mobilisation future. |
| Question | La question posée aux participants du forum ouvert. Elle est travaillée à la fois par le groupe de pilotage et en comité d’organisation et de suivi. |
| Acteurs | * Hôte : * Organisation (administrative et logistique) : * Facilitation : |
| Durée et date | P. ex. : 1j, 9h30 à 17h – 26 février 2013 |
| Déroulé | Déroulé du forum ouvert |
| Suite | * Production du forum ouvert : * Articulation avec la démarche de développement durable : * Articulation avec une autre démarche de la collectivité ou d’acteurs du territoire : |
| Enseignements | * Plus-value : * Points de vigilance : |
| Gouvernance | * Comité de pilotage : 3 rencontres de conception et préparation * Comité d’organisation : 3 rencontres de préparation + 1 rencontre de restitution et suite * Instance de pilotage   Composition, rôle, fonctionnement (nombre et ordre du jour) |
| Calendrier travail préparatoire | Date + ordre du jour + composition |
| Moyens humains et financiers |  |

**Préconisations**

**Focus - Les moyens**

* **Les moyens humains**

Au regard de nos retours d’expérience et de nos expérimentations, le temps passé à la conception et à l’organisation d’un forum ouvert est d’environ 14 jours, entre les missions de pilotage et de conception stratégique (5 jours), d’assistance logistique et administrative (5 jours), et communication - mobilisation des participants (4 jours).

* **Les moyens financiers**
* Prestation de facilitation pour 1 journée de forum ouvert : entre 3 et 4,5 jours
* Logistique : dépend de la mobilisation de ressources internes, poids important de la restauration
* Communication : dépend de la mobilisation de ressources internes, en lien avec la valorisation de la démarche de forum ouvert

**Focus – Schéma de gouvernance**

**Le groupe de pilotage** est **l’instance de validation des grandes orientations de la démarche**. Son rôle est structurant dans l’étape de conception du forum ouvert, afin de **clarifier les enjeux et les objectifs** de celui-ci, de **choisir la question** ainsi que pour **assurer une bonne mobilisation** des acteurs ressources et des futurs participants.

**Le comité d’organisation** et de suivi est **l’instance de coordination du travail préparatoire** à la réalisation du forum ouvert. Il est animé par le pilotage « administratif » du forum ouvert. Ses membres sont les personnes / structures ressources à l’organisation du forum ouvert :

* forum ouvert « interne » : communication interne, ressources humaines, affaires générales, … ;
* forum ouvert « externe » : services techniques, communication, démocratie locale, vie associative, cabinet, … ;
* les ressources pourraient être aussi externes à la collectivité, comme par exemple un travail partenarial avec une association qui aurait déjà organisé un forum ouvert.

**Acteurs du territoire, acteurs du forum ouvert**

Agents de la collectivité territoriale

Habitants, associations, entreprises, …

**Comité Organisateur & suivi**

Direction générale

Ressources

Groupe de pilotage

* Pilotage stratégique et administratif du forum ouvert
* Equipe démarche DD
* Facilitation
* Autres rôles forum ouvert